内部资料

督 查 督 办 简 报

(吉林工商学院重点工作)〔2024〕第4期

吉林工商学院2024年6月重点工作

督查落实情况通报

2024年初，学校印发了《吉林工商学院2024年工作要点》（吉工商院党字〔2024〕17号）（以下简称“要点”），要点中明确了五大方面36项具体工作任务。党委办公室、校长办公室向36项具体工作任务的责任部门发布了要点落实情况督查督办通知，调度相关工作进展情况，推动学校年度重点工作任务落实落位。6月重点工作督查落实具体情况如下：

一、加强政治建设，提升党对学校工作的全面领导水平

- 1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂（党委宣传部，党委组织部，党委办公室、校长办公室，纪委，教务处，马克思主义学院）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。落实“第一议题”制度，开展学习4次。扎实开展党纪学习教育专题读书班3次。制定《吉林工商学院党纪学习教育专题读书班自学安排》，持续组织做好全校教职工每双周学习，制作并印发《政治理论学习资料》。组织完成第二轮次《形势与政策》课程，校领导走进课堂，讲授《形势与政策》课程。持续开展课程思政师资培训工作，完成思政课程案例主题线下培训，参加培训教师35人。

- 2.全面加强党的政治建设和组织建设。（党委组织部、党委办公室、校长办公室）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实，组织各院级党组织学习贯彻高校基层组织工作条例条例。进一步规范党委常委会、校长办公会有关议题征集及办理流程。进一步规范学校基层党支部名称。召开学校党建工作领导小组会议，部署当前和今后一个时期组织发展的工作重点和要求。发挥学校智慧党建基地的作用，选拔培训智慧党建基地学生讲解员。

3.坚定不移推进全面从严治党。（纪委、党委巡察工作办公室、审计处）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。推动各基层党组织开展警示教育和廉政教育系列活动。加强日常监督，开展“学生餐”集中整治工作，开展学生奖(助)学金评审发放专项监督检查工作。对招标采购等重点领域开展日常监督检查5次，推进学校采购招标工作规范化。邀请省委党校专家作党纪学习教育专题辅导报告，推动我校党纪学习教育走深走实。组织学校党委班子成员赴吉林省教育系统廉政教育基地开展警示教育参观学习。

- 4.切实维护政治安全和意识形态领域安全。（党委宣传部、党委统战部）贯彻落实“狠抓落实年”主要任务。周密安排部署，扎实开展学校教育领域涉有关情况书面调研，不断提高防范化解风险隐患意识。规范学校网站建设，筑牢校园网络安全防线。发挥线上“舆情通”等舆情软件监测作用，推测舆情反应，防患未然。

- 5.不断加强干部队伍建设。（党委组织部）开展2024年青年教学骨干校内挂职锻炼工作；按需设立院长助理；选派干部到边境村工作；对照优秀青年干部配备计划进行分析研判，增强干部选配工作的主动性。

6.持续加强人才队伍建设。（党委组织部，党委教师工作部、人力资源处，教务处、教师教学发展中心，党委学生工作部、学生工作处）开展公开招聘工作，招聘岗位26个，通过面试32人，正在办理入职手续。持续开展新进教师教学能力培训。选派2名辅导员参加高校辅导员心理健康教育基本知识和技能培训班；举办学工干部专题培训暨2024年第三期辅导员能力提升培训班。

- 7.扎实开展统战群团和离退休工作。（党委统战部，工会、妇委会，团委，离退休工作处）组织开展2024年治理非法宗教活动和抵御境外基督教渗透专项行动，形成《吉林工商学院关于加强非法宗教活动治理工作和开展抵御境外基督教渗透专项行动中期报告》，进一步强化底线思维和风险意识，有效防范化解涉教育非法宗教问题和风险隐患。

- 8.扎实推动乡村振兴工作。（乡村振兴帮扶工作领导小组）召开助力乡村振兴工作推进会，听取驻村工作队3-5月份工作汇报，研究工作推进，继续统筹推进文化赋能助力乡村振兴工作项目。积极协调引进中小学营养配餐企业落户八二村，实现八二村产业项目新突破。

- 二、落实立德树人根本任务，提升德智体美劳人才培养的能力和水平

9.做好本科教育教学审核评估。（评建工作办公室，评建专项工作组，各部门，各单位）召开本科教育教学审核评估自评自建工作汇报暨迎评启动会、本科教育教学审核评估工作推进会，扎实有效推进审核评估迎评准备工作。各教学单位成立迎评工作组、制定迎评工作流程，将各环节工作落实到人，谋划开展精彩一课（观摩）、调阅材料、座谈访谈、考察走访和环境美化与亮化等工作。完成自评报告第一稿撰写。

10.优化学科专业布局。（教务处，学科建设办公室，各教学单位）制定了“特色学科专业强化工程”实施方案，在做强财经类学科专业的基础上，突出“粮食”“餐旅”特色优势，促进学科专业布局优化调整。

11.推动申硕立项建设。（学科建设办公室，硕士授权立项建设依托单位）组织召开“硕士学位授予单位立项建设工作调度推进会”，组织召开“申硕立项工作专家指导会”，与吉林财经大学组成专家团队，进行面对面、点对点的指导，助力申硕立项工作的顺利进行。

- 12.推动思想政治工作高质量发展。（党委宣传部，党委学生工作部、学生工作处，马克思主义学院，各部门，各单位）召开专项会议对领导干部深入基层联系学生工作进行部署，积极落实立德树人根本任务，推动学校领导干部作风建设。

13.持续完善育人体系。（教务处，美育文化中心，实验实训管理中心，各教学单位）完成了2024版人才培养方案的修订工作和审核工作，完成第一批学校“行业企业课程库”、“真实项目案例库”的申报和建设工作。

14.加强教学管理和教学质量监控。（教务处，教学质量监控与评价中心，各教学单位）修订完善了教学管理制度,完成本学期校院两级督导听巡课工作，完成2023届毕业论文回头看检查评价工作。按照课程标准要求，重点检查课程的思政目标设立情况.

15.强化实践教学过程管理。（教务处，教学质量监控与评价中心，实验实训管理中心，各教学单位）完成2023年毕业论文（设计）整改工作。完成我校“1+X”省级平台的审核认定工作。开展“双师型”教师认定工作。巩固校外实习实训基地建设，持续完善相关协议。

16.强化课程与教材建设。（教务处、各教学单位）持续加强落实马工程教材内容进教学大纲、进教案、进考试内容，加强编写教材研讨工作。完成13个教学单位2024-2025学年第一学期老生的1455本教材的征订和下发工作，严格落实马工程教材使用规定，确保马工程教材的使用率和覆盖率达到100%。

17.持续推进创新创业教育。（实验实训管理中心、各教学学院）推动政校企协同攻关，加快推进“吉林工商学院大学生就业创业指导服务站”建设工作。加快推进吉林工商学院 2024年中国国际大学生创新大赛相关工作。

18.完善学生管理服务。（党委学生工作部、学生工作处，团委，各教学学院）学校党委领导为青马工程、“学习筑梦”班学员做专题理论辅导。召开“一站式”学生社区建设工作推进会，开展“寻根问道忆初心”党史小课堂等活动，建立学风建设工作室。推出学院风采活动，制定《吉林工商学院“典耀中华”主题读书行动活动方案》，鼓励学生品读经典，认真读书学习；落实“狠抓落实年”主要任务，加强少数民族学生教育管理服务工作，针对新疆籍少数民族学生进行专项就业指导，宣传留吉就业政策。

19.提升招生工作质量。（教务处、招生工作办公室，继续教育学院）按照省教育厅要求，完成学校2024年度分省分专业招生计划核对工作；参加阳光高考平台云网上咨询周活动，在线解答考生提问。在预科基地完成2024年度78名预科生的录取工作。组织开展“院长说专业”系列直播活动，十位教学学院院长向考生和家长分享学院和专业的相关信息；选派并培训14名招生咨询教师，分赴吉林省等6省参加招生咨询会。在广泛、规范进行招生宣传的同时，进行精准宣传和报名辅导，稳定学校学历继续教育规模。

20.提升就业服务水平。（就业工作处，各教学学院）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。组织召开2024届毕业生留吉就业工作推进会暨第六次就业工作调度会，部署调度就业工作进展。截至6月下旬，已完成留吉就业2124人，留吉率63.52%。校领导带队开展访企拓岗调研活动。组织开展2024届毕业生就业数据核查工作，规范就业数据信息统计。完成2024届毕业生科研助理岗位报名招录工作。学校27个项目获批教育部第三期供需对接就业育人项目立项，在项目申报数量、项目合作层次上均取得新突破。

21.深化国际合作交流。（国际合作与交流处）组织学生参加泰国格乐大学2024年-2025年第一学期交流项目。参加“中阿高校10+10合作计划成员高校第一次线上工作会议”；选派粮食学院教师参加第八届中俄博览会暨中俄粮食生产与食品科学研讨会。协助日语专业学生陈梓萌申请日本札幌国际大学2+2留学项目，已完成审批，等待日方学校考试通知。组织“四新”派出人员及留学基金委项目访学人员参加省教育厅“平安留学”专项行动培训会。

三、完善大学治理体系，提升综合治理能力

22.完善大学治理体系。（发展规划与政策法规处，人力资源处，各部门，各单位）根据普通高等学校本科教育教学审核评估工作要求，开展学校各类规章制度整理汇编工作。上线离校人员线上审批流程。

23.提升财务管理水平。（财务管理处，各部门，各单位）召开专门会议调度项目招标采购进展情况，分类指导项目实施，督促项目负责人加快实施进度。与九台农商银行联系沟通，通过 “借新还旧”方式置换到期贷款3240万元。同时，商请九台区人社局归还农民工保证金近240万元，用于偿还工程欠款，有效化解债务风险。

24.统筹推进“十四五”发展规划。（发展规划与政策法规处，各部门，各单位）组织开展“十四五”规划各项任务摸排工作，形成工作报告。

25.加强校园文化建设。（党委宣传部，各教学学院）落实“狠抓落实年”主要任务。举办百米组画《人民英雄杨靖宇》作品展暨党史学习教育进校园活动，深入推进红色文化进校园。完成2024年毕业生毕业季校园文化建设，为毕业生营造毕业氛围。开展迎评校园文化建设调研，对校园文化建设整体规划。

26.筑牢校园安全防线。（党委安全保卫部、安全保卫处，后勤保障处，实验实训管理中心，党委办公室、校长办公室，网络建设与信息管理中心，各部门，各单位）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。加强安全隐患排查，进行疏散演练和灭火器材使用培训。完成全校疏散门禁门粘贴标识工作，联合九台司法局、九台禁毒大队进行国家禁毒日宣传。做好信访维稳工作。完成两个食堂重新招标的前期准备工作。处理省长热线转办工单16件、校长信箱24封等信访问题接待和处理，及时答复诉求人需求。持续加强校园网络安全综合防御体系建设，形成了本年度网络安全培训和应急演练的工作方案。响应上级部门要求，完成部署了服务器操作系统国产化工作，降低了对国外产品的依赖，提升了服务器端的安全防护能力。

27.强化服务保障能力。（后勤保障处，基建管理处，校医院，档案馆，图书馆，学报编辑部）建设节约型、可持续发展的绿色生态校园。稳步推进基础设施维修工作。持续抓好食堂食品安全工作，严格监管，确保师生用餐安全。

28.做好资产管理。（资产管理处）持续推进解决资产报废处置工作。抓好招标采购工作，确保招标过程公开、公正、透明。

- 29.做好审计工作。（审计处，资产管理处，基建管理处）完成财政专项资金项目和日常维修项目、设备招标等预算、结算审计11项。

30.推动“智慧校园”建设。（网络建设与信息管理中心，各部门，各单位）持续加强智能填报系统云文档平台测试及优化工作，累计数据文件已达万余条，为后续校本数据累积、数据治理及共享提供丰富的资源。完成“在线收费”、“学生档案管理”两个轻应用H5（手机版）的建设、测试、应用工作。完成“离校管理”、“桌面云办公系统教工账号申请”流程的上线工作。

31.完善校友工作机制。（校友工作办公室，各教学学院）首次聘任248名毕业生为2024届校园联络员。组织校友会和教育发展基金会2023年度年检材料，顺利通过吉林省教育厅、民政厅审核。到校友企业访企拓岗，为学校发展建设、校企合作等提供支持与帮助。

四、强化科技创新引领，提升服务地方经济社会发展能力

32.强化科技创新引领。（科研处，高等教育研究所，各教学单位，直属科研平台）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。  强化科研项目管理，组织申报各级各类科研项目5项。举办学术论坛5场。完成2024年度全国教育科学规划和全国教育科学规划专项申报、2024年上半年吉林省高教科研课题结题验收、吉林省教育科研成果统计工作；规范档案建设，完成学校2023年度各类综合档案立卷归档工作和2024年续志资料长编材料征集工作；深化科研成果转化，与九台区政府开展战略合作对接工作，签署《战略合作框架协议》。学校参加全省十大产业集群暨农产品加工企业科企对接活动，积极推动科研成果转化。组织召开“吉林工商学院第五届学术委员会学术评价与学科建设委员会”，进一步加强科研诚信建设、营造良好的科研环境。

33.服务地方经济社会发展。（科研处、教务处、各教学单位、直属科研单位、科研平台）发挥“餐旅”特色，主办吉林省区域饮食文化助力地方经济高质量发展（白城站）—湿地农牧文化开拓吉菜新食路研讨会，赋能吉林省饮食文化高质量发展。发挥“粮食”特色优势，报送《涉农高校工作报告和典型案例》，提升我校实施吉林省“千亿斤粮食”产能建设工程、吉林大米品牌建设工程知名度。与九台区企业签订校企合作协议，共同建设“5T”智慧农场。参加“全省十大产业集群暨农产品加工企业科企对接活动”，学校有10名老师入选农业技术专家库。

五、坚持人民至上，提升民生福祉水平

34.做好职工暖心服务。（工会、妇委会，人力资源处，离退休工作处）做好家庭困难和患病教职工帮扶工作，慰问住院教职工36人，支付慰问金1.8万元；为33名患病教职工办理了医疗互助保险报销手续，切实帮助教职员工解决急难愁盼问题。全面开展学校2024年度二级保健对象慢性病筛查工作。顺利为全校19名正高级、正厅级教职员工办理了二级保健卡。召开首次“民生福祉保障推进工程”推进会议，讨论该工程推进的总体目标和整体思路。

35.推动学校迁建遗留问题解决。（推进教职工住宅遗留问题解决领导小组，校区资产处置领导小组）截至6月27日职工住宅已完成了13个栋号31个单元 451户的燃气开通整改工作。

36.强化跟踪问效。（党委办公室、校长办公室）党委办公室、校长办公室坚持每月调度制度，6月末向36项具体工作任务的责任部门发布了要点落实情况督查督办通知，调度相关工作进展情况，目前已完成6月份重点工作督查落实工作。