内部资料

督 查 督 办 简 报

(吉林工商学院重点工作)〔2024〕第6期

吉林工商学院2024年9月重点工作

督查落实情况通报

2024年初，学校印发了《吉林工商学院2024年工作要点》（吉工商院党字〔2024〕17号）（以下简称“要点”），要点中明确了五大方面36项具体工作任务。党委办公室、校长办公室向36项具体工作任务的责任部门发布了要点落实情况督查督办通知，调度相关工作进展情况，推动学校年度重点工作任务落实落位。9月重点工作督查落实具体情况如下：

一、加强政治建设，提升党对学校工作的全面领导水平

- 1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂（党委宣传部，党委组织部，党委办公室、校长办公室，纪委，教务处，马克思主义学院）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。落实“第一议题”制度，开展学习4次。持续强化理论武装，继续拓展主题教育成果，组织做好全校教职工每双周学习，制作并印发《政治理论学习资料》第9期。发布《监督提示函》，持续开展课程思政培训，完成第一届“资深教师大讲堂”第三期活动，完成本轮次《形势与政策》课程。

2.全面加强党的政治建设和组织建设。（党委组织部、党委办公室、校长办公室）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。以党建工作领导小组会议的形式，对党纪学习教育进行总结，召开学生党支部书记培训会，持续推进各基层党组织建设，集中开展庆祝教师节、国庆节主题党日活动，培训智慧党建基地讲解员，组织各学院党员来基地参加活动。

3.坚定不移推进全面从严治党。（纪委、党委巡察工作办公室、审计处）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。下发《2024年教师节、中秋节、国庆节廉洁提醒函》，组织副处级以上领导干部赴吉林省廉政教育基地参观“全面从严治党永远在路上”廉政教育展览。

- 4.切实维护政治安全和意识形态领域安全。（党委宣传部、党委统战部）贯彻落实“狠抓落实年”主要任务。制定《2024年基层党组织落实YSXT工作责任制任务清单》，开展2024年上半年YSXT自检自查工作，编印发放《开学季舆情风险提示》材料。

- 5.不断加强干部队伍建设。（党委组织部）梳理干部选任工作档案，对新任职干部进行集体谈话和党委书记一对一谈话，组织全校处级干部参加吉林省委云党校举办的党的二十届三中全会精神专题培训班。

6.持续加强人才队伍建设。（党委组织部，党委教师工作部、人力资源处，教务处、教师教学发展中心，党委学生工作部、学生工作处）完成经贸学院院长引进工作，制定了6项人才相关制度和方案，组织召开人事人才工作会议，完成吉林省高层次人才分类定级评定推荐工作，完成2024年专业技术三级岗位、人才3.0职称待遇兑现人员、以及专业技术职务晋升人员聘任备案工作，聘任客座教授16名，举办第40个教师节表彰庆祝活动。

7.扎实开展统战群团和离退休工作。（党委统战部，工会、妇委会，团委，离退休工作处）开展迎新、迎接国庆节、中秋节等系列活动，参观“三下江南”战役纪念馆、举办庆祝教师节摄影、书画、征文展，开展“我为评估做贡献”系列主题活动。筹备社会实践表彰大会、校歌合唱汇演、升旗仪式、校园歌手大赛、辩论赛、发展团员、“挑战杯”红色专项赛等活动。举办离退休教师书画、摄影、手工艺作品展，举办“情满教师节、共话教育情”、“金秋颂华诞、银龄展风采”主题活动，推出《人民教师心向党》MV，献礼新中国75周年华诞。

- 8.扎实推动乡村振兴工作。（乡村振兴帮扶工作领导小组）关心关爱在村干部，定期召开视频会议，报送乡村振兴工作案例，梳理搜集乡村振兴成果。

- 二、落实立德树人根本任务，提升德智体美劳人才培养的能力和水平

9.做好本科教育教学审核评估。（评建工作办公室，评建专项工作组，各部门，各单位）完成审核评估专家组入校预评估，召开本科教育教学审核评估预评估整改工作部署会，邀请专家进行迎评工作专题辅导讲座，制定《吉林工商学院预评估整改工作方案》。开展评估阶段授课教师全覆盖专项听课，推进质量文化建设整改工作。

10.优化学科专业布局。（教务处，学科建设办公室，各教学单位）根据预评估专家意见，持续推进优化学科专业布局。

- 11.推动申硕立项建设。（学科建设办公室，硕士授权立项建设依托单位）组织食品科学与工程省级学科开展建设周期校内自评材料撰写，完成答辩。

- 12.推动思想政治工作高质量发展。（党委宣传部，党委学生工作部、学生工作处，马克思主义学院，各部门，各单位）开展校园文化宣传宣讲活动，制定《吉林工商学院关于举行中华人民共和国成立75周年庆祝活动的实施方案》，组织上报“易班高共建高校新媒体账号及优质思政内容”，组织开展2024年网络安全宣传周校园日活动。

- 13.持续完善育人体系。（教务处，美育文化中心，实验实训管理中心，各教学单位）优化课程体系，完成2024版人才培养方案的印刷并在全校范围内发放。

14.加强教学管理和教学质量监控。（教务处，教学质量监控与评价中心，各教学单位）修订《吉林工商学院教学质量保障工作手册》,开展质量文化建设整改、2023-2024（2）期末试卷检查反馈整改和校级、院级、同行听课工作。

15.强化实践教学过程管理。（教务处，教学质量监控与评价中心，实验实训管理中心，各教学单位）完成国家毕业论文（设计）抽检平台的毕业论文（设计）资料上传和专家库上报工作，制定毕业论文（设计）检查工作要求，完成实践教学课程专项检查工作。

- 16.强化课程与教材建设。（教务处、各教学单位）加强编写教材研讨工作，完成13个教学单位2024-2025学年第一学期新生教材发放，撰写教材建设管理整改报告，完成省级“十四五”规划教材的推选工作。

17.持续推进创新创业教育。（实验实训管理中心、各教学学院）完成工学院专业实验室改造项目施工监督和验收，完成云桌面项目（一期）的申报和招标。完成预评估专家入校参观路线的制定及参观接待，配合统计实验室的有关数据。

18.完善学生管理服务。（党委学生工作部、学生工作处，团委，各教学学院）开展红色观影和庆祝国庆节、中秋节特别活动。开展2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作，开展国家奖学金评审工作。完善2024-2045学年第一学期《大学生心理健康教育》课程标准、教案及课件，优化微信公众平台内容，开展2024级新生心理普查，开展心理健康教育专题讲座，完成心理问题学生复学资料归档，组织专职教师参加吉林省高校心理健康教育骨干教师培训暨心理危机预防与干预能力比赛。 开展少数民族思想政治教育，共同制作传统手工，录制视频《石榴花开》，筑牢中华民族共同体意识。

- 19.提升招生工作质量。（教务处、招生工作办公室，继续教育学院）统计分析2024年录取数据，整理下发新生三联单，调研各教学学院2025年招生计划意向，完成学校2024年各省录取费用缴纳，收集整理各省新生录取花名册。完成成人高校招生来源计划管理系统校外教学点信息和招生专业信息填报；协调省内2024年备案10家合作校外教学点做好2025年函授招生工作，报名人数1540。继续教育学院与长春市九台区相关部门取得联系，承办了九台区为期三天的培训。

20.提升就业服务水平。（就业工作处，各教学学院）召开2025届毕业生就业工作部署会，下发《2025届毕业生就业工作指导意见（第一期）》；组织开展2024级新生“点亮职业梦想 开启精彩人生”职业生涯教育月活动。组织召开吉林省优势特色产业类毕业生就业洽谈会暨2025届毕业生秋季校园招聘会。确定10个优秀毕业生就业、创业典型案例编入审核评估自评报告。组织开展“财智人生，卓越未来-工商学院大讲堂”第二期、第三期活动、2024级新生《关于开展高校大学生留吉兴吉行动——新生入学“五个一”活动》。

21.深化国际合作交流。（国际合作与交流处）派出高校团组赴韩国、日本出访。与北海道文教大学签署合作交流备忘录，组织学生参加澳门科技大学2024-2025学年第二学期短期交流项目，举行法国雷恩商学院留学项目宣讲会。

三、完善大学治理体系，提升综合治理能力

22.完善大学治理体系。（发展规划与政策法规处，人力资源处，各部门，各单位）组织完成291项制度的汇编工作。推进学校有关改革工作，组织开展学校“三年行动”方案的起草编制工作，推进学校实行校院两级管理体制有关工作，进行相关调研。

23.提升财务管理水平。（财务管理处，各部门，各单位）梳理形成学校1-8月预算执行情况，做好审核评估、“四项工程”等重点项目资金保障。按照省委审计委员会办公室、省审计厅的提出的整改要求和审计建议，制订整改方案，积极落实整改举措。同时，进一步加强和完善内控制度建设，确保各项工作稳步有序推进。

24.统筹推进“十四五”发展规划。（发展规划与政策法规处，各部门，各单位）对学校“十四五”事业发展规划迎评材料进行整理。

25.加强校园文化建设。（党委宣传部，各教学学院）更换校园文化宣传文化长廊主题为“筑牢中华民族共同体意识”，更换以二十届三中全会为主题的宣传展板，设计、制作国庆主题路灯刀匾99套，更换学校北门、西门主题展板，在校内环路悬挂条幅，营造庆祝中华人民共和国成立75周的热烈氛围。

26.筑牢校园安全防线。（党委安全保卫部、安全保卫处，后勤保障处，实验实训管理中心，党委办公室、校长办公室，网络建设与信息管理中心，各部门，各单位）做好“狠抓落实年”主要任务的全面落实。对外包人员（保安及更值）进行政审，维修更换消火栓门23套、消火栓门玻璃46块、消火栓门锁230个。组织召开了食品安全工作专题会议。起草《吉林工商学院2024年高等学校实验室安全自查整改总结报告》。健全完善制度建设，梳理网络和信息安全管理相关制度37条，拟汇编成册，形成本年度网络安全培训和应急演练的工作方案，完成秋季开学期重点时段网络安全保障工作，完成网络安全宣传周（9月9日-15日）相关工作，完成吉林省公安厅全天候攻防演练防护护网工作，完成吉林省教育系统网络安全应急演练工作。

27.强化服务保障能力。（后勤保障处，基建管理处，校医院，档案馆、校史馆，图书馆，学报编辑部）提前做好各类树木冬季防寒的各项准备工作，对冬季供暖各项工作提前进行部署。加快完善图书馆、体育馆规划。完成“吉林工商学院图书馆文献信息资源采购项目（二包）”(数字资源部分)合同签订、部门验收工作，完成“吉林工商学院图书馆文献信息资源采购项目（一包）”（纸质图书资源部分）招标工作，执行同签订程序。

28.做好资产管理。（资产管理处）成立专门的资产报废处置工作小组，对和平校区的资产进行全面清查，逐一登记造册，进行报废资产公示。健全房产管理制度，建立房产档案管理制度，对学校所有房产进行登记归档，规范房产使用管理，加强房产信息化建设。

29.做好审计工作。（审计处，资产管理处，基建管理处）完成政专项资金项目和日常维修项目、设备招标及日常维修项目预算、结算审计14项，完成17名处级正职领导人员的离任审计工作。

30.推动“智慧校园”建设。（网络建设与信息管理中心，各部门，各单位）协助行政部门和教学单位完成多个网站改版工作。完成本科教育教学审核评估预检工作技术保障事宜，协调教务处、各项目单位、超星公司对全校范围内建设的信息系统进行风险排查，完成“办公耗材采购申请”“校内施工单位人员登记申请”等两个流程的测试工作。完成移动、联通两家运营商合同的前期准备工作。

# 31.完善校友工作机制。（校友工作办公室，各教学学院）发挥校友企业资源优势助力学校产学研合作，与中国关药博物馆展开相关合作，邀请优秀校友出席学校2024级新生开学典礼并发言。联系发动省外校友，筹备省外校友会成立相关事宜。

四、强化科技创新引领，提升服务地方经济社会发展能力

- 32.强化科技创新引领。（科研处，高等教育研究所，各教学单位，直属科研平台）调整科研机构，组织申报各级各类科研项目6项。举办“学术大讲堂（第一期）”第一讲活动，举办学术论坛3场。完成2024年吉林省高教科研立项课题开题系列工作46项、2024年度吉林省职业教育与成人教育教学改革研究课题开题工作4项。

- 33.服务地方经济社会发展。（科研处、教务处、各教学单位、直属科研单位、科研平台）研究报告《加快形成新质生产力增强吉林省经济发展新动能的建议》《做优做强玉米主食产业 擦亮吉林“黄金名片”--我省玉米主食产业发展情况调查及对策建议》《扩大玉米主食加工产业规模，让“中国饭碗”更多装“吉林玉米主食”》分获省委书记、省委副书记和副省长肯定性批示。组织长春市九台区人民政府与学校教师就“两图四表一册”项目召开推进会4次，主办《中国吉菜大典》发布暨全国烹饪大师进校园活动启动仪式及全国烹饪大师进校园活动主题讲座，主办“吉林省区域饮食文化助力地方经济高质量发展研讨会（白山站）。筹备设计“2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周”活动方案，派出粮食学院教师参加“第五届中国吉林鲜食玉米产业大会”。

五、坚持人民至上，提升民生福祉水平

34.做好职工暖心服务。（工会、妇委会，人力资源处，离退休工作处）完成本年度教职工体检项目招标。上报《省属高校校内绩效（2014-2018年）缴费工资基数有关明细（单位及人员总表）》，完成2014年10月至2020年12月个人绩效工资核实汇总工作，形成有关报告，制作社保费清缴通知单，发放离休人员护理费。开展2024年年度工人技术等级岗位考核申报工作。根据相关通知，申报高定1薪级人员。组织召开吉林工商学院青年骨干教师座谈会。完成了2024年退休教师体检招标。

35.推动学校迁建遗留问题解决。（推进教职工住宅遗留问题解决领导小组，校区资产处置领导小组）职工住宅遗留问题解决领导小组办公室成员约见开发商，形成开发商、物业和校方三方合力，未办理登记住户沟通联系，督促加快到开发商处办理登记手续，联系燃气公司对外管网占压整改开挖部位尽快进行回复，拟与燃气公司商讨剩余小高层住户燃起开通事宜。

36.强化跟踪问效。（党委办公室、校长办公室）党委办公室、校长办公室坚持每月调度制度，9月末向36项具体工作任务的责任部门发布了要点落实情况督查督办通知，调度相关工作进展情况，目前已完成9月份重点工作督查落实工作。